## 问题跟踪
No. | 创建日期 | 线别 | 功能 | 分类 | 问题点 | 原因 | 对策 | 目标完成时间 | 实际完成时间 | Delay天数 | DRI Vendor | DRI | Risk Level | Status | 备注
1 | 2026-04-22 | 边框缓存机 | 电气系统 | 电气 | 电气线路连接松动 | 安装时未紧固，振动导致松动 | 重新紧固所有电气连接点，使用防松垫圈 | 2026-04-22 |  | 0 | 电气工程师 | Trae | Low | Open
2 | 2026-04-22 | 边框缓存机 | 伺服系统 | 机械 | Z轴刹车释放时间过长 | 刹车参数设置不当，气隙过大 | 调整刹车释放时间为100ms，检查刹车片磨损情况 | 2026-04-22 |  | 0 | 机械工程师 | Trae | Low | Open
3 | 2026-04-22 | 边框缓存机 | PLC系统 | 程序 | HMI与PLC通讯中断（每日2-3次） | 网络连接不稳定，网线质量差 | 更换屏蔽网线，重新配置通讯参数（波特率115200，超时5000ms） | 2026-04-22 |  | 0 | 程序员 | Trae | Middle | Open
4 | 2026-04-22 | 边框缓存机 | 传感器系统 | 电气 | 光电传感器信号不稳定 | 灰尘干扰、安装位置不当 | 清理传感器表面，增加防护罩，调整安装位置 | 2026-04-22 |  | 0 | 电气工程师 | Trae | Low | Open
5 | 2026-04-22 | 边框缓存机 | 气缸系统 | 机械 | 气缸动作速度过慢 | 气压不足（当前0.4MPa），管路过长 | 调整气压至0.6MPa，缩短气管长度，增加储气罐 | 2026-04-22 |  | 0 | 机械工程师 | Trae | Low | Open
6 | 2026-04-22 | 边框缓存机 | HMI系统 | 程序 | HMI界面响应缓慢（延迟>1s） | 画面元素过多，刷新周期设置不合理 | 优化HMI程序架构，减少单画面控件数量，将刷新周期从500ms改为200ms | 2026-04-22 |  | 0 | 程序员 | Trae | Low | Open
7 | 2026-04-22 | 边框缓存机 | 安全系统 | 电气 | 急停按钮响应时间长（>500ms） | 线路接触不良，触点氧化，PLC输入滤波时间长 | 检查急停按钮线路，打磨触点，将PLC输入滤波从10ms调为2ms，增加硬件急停回路 | 2026-04-22 |  | 0 | 电气工程师 | Trae | High | Open | 不符合安全标准<200ms
8 | 2026-04-22 | 边框缓存机 | 伺服系统 | 程序 | X轴定位精度偏差（±2mm） | PID参数未优化，机械间隙存在 | 重新校准X轴原点，调整PID参数（P=120 I=8 D=4），补偿机械间隙 | 2026-04-22 |  | 0 | 程序员 | Trae | Middle | Open
9 | 2026-04-22 | 边框缓存机 | 打胶机交互 | 程序 | 打胶机信号未正确接收 | 通讯协议不匹配（Modbus RTU vs ASCII） | 检查并统一通讯协议为Modbus RTU，重新配置站号和寄存器地址 | 2026-04-22 |  | 0 | 程序员 | Trae | Middle | Open
10 | 2026-04-22 | 边框缓存机 | 机械系统 | 机械 | 机械结构噪音过大（>75dB） | 轴承磨损严重，润滑不足 | 检查并更换磨损轴承，添加润滑脂，调整配合公差 | 2026-04-22 |  | 0 | 机械工程师 | Trae | Low | Open